Приложение  к приказу № 4

От 12.01.2015

План-график мероприятий  по   реализации введения ФГОС

основного общего образования в МБОУ Покровской ООШ

| № | Мероприятия |  |  | Сроки |  | Ответственные |  |  | Предполагаемый результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | документальный (нормативно-правовой) |  |  | содержательный |
| - Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО |  |  | октябрь 2014 |  | Директор |  |  | -Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО -Положение о рабочей группе |  |  | Обеспечение координации деятельности организационных структур школы по подготовке к введению ФГОС ООО. Создание и определение функционала Рабочей группы |
| 1.2 | Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий введения ФГОС ООО |  |  | Январь 2015 |  | Директор |  |  | Приказ, план |  |  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО |
| 1.3 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов |  |  | До 30.05.2015 |  | Директор, председатели МО |  |  | Протокол педсовета, МО, приказ |  |  | Наличие программ |
| 1.4 | Организация отчетности по введению ФГОС ООО |  |  | В течение уч. года |  | Директор |  |  | Отчеты |  |  |  |
| 1.5 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы |  |  | До 30.05.2015 |  | Директор Рабочая группа, председатели МО |  |  | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |  |  | Создание ООП ООО |
| 1.6 | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы. |  |  | до 15.04.2015 |  | Директор |  |  | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсоветов |  |  | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО |
| 1.7 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения |  |  | Апрель - май 2015 |  | Директор Рабочая группа |  |  | Протокол педсовета, приказ |  |  | Наличие учебного плана ОУ |
| 1.8 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО |  |  | В течение 2015 г. |  | Директор |  |  | Должностные инструкции, доведенные до сведения работников |  |  | Должностные инструкции |
| 1.9 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования |  |  | До 1.02.2015 |  | Директор библиотекарь |  |  | Заявка на учебники |  |  | Обеспечение учебниками |
| 2. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Согласование с бухгалтерией финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС ООО на 2015- 2016 учебный год. |  |  | 2014г. |  | Директор, гл.бухгалтер |  |  |  | Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО в ОУ. |  |  |
| 2.2 | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работникам школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. |  |  | март- май 2015г. |  | Директор |  | Положение о доплатах и надбавках стимулирующего характера Дополнительные соглашения |  | Локальные акты |  |  |
| 3. Организационно-методическое сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Предварительный анализ и планирование ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО | декабрь 2014 |  | Директор |  | Совещание при директоре |  |  | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО |  |  |
| 3.2. |  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на МО учителей . | В соответствии с планом ОУ) |  | Руководители МО |  | Протоколы заседаний МО |  |  | Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС ООО |  |  |
| 3.3. |  | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | В течение уч. года |  | директор |  | Протокол педсовета, приказ |  |  | Наличие программы |  |  |
| 3.4 |  | Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования по организации внеурочной деятельности | В течение 2015г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Мониторинг введения ФГОС ООО Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | В течение уч. года |  | директор |  | План ВШК |  |  | Диагностические материалы |  |  |
| 3.6. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО |  |  | В течение уч. года |  | Психолог ОО (по согласованию) |  | План работы психолога (Согласно общему плану) |  |  | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |  |
| 4. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО |  |  | Март 2015 |  | Директор |  |  | Аналитическая справка |  |  |  |
| 4.2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, которые будут преподавать в 5-х классах в 2015-2016 учебном году |  |  | В течение учебного года |  | директор |  |  | План-график | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО |  |  |
| 4.3 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО (внутришкольное повышение квалификации) |  |  | В течение учебного года |  | Директор Рабочая группа |  |  | План методического сопровождения, результаты анализа анкетирования педагогов |  |  | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 4.4 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы» |  |  | 2014 |  | директор |  |  | Протокол педсовета |  | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |  |
| 4.5 | Организация участия педагогов школы в конференциях и семинарах по введению ФГОС основного общего образования |  |  | В течение учебного года |  | директор |  |  | Материалы конференций |  | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом |  |
| 5. Информационное обеспечение перехода школы на ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Дистанционная связь с федеральным сайтом www.standart.ru, сайтами МОНО |  |  | в течение года |  | Стрижов О.В. |  |  |  | Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения, дополнения и изменения в ходе подготовки к внедрению ФГОС ООО. |  |  |
| 5.2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО |  |  | в течение года |  | Администрация школы, члены рабочей группы |  |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |  |  |
| 5.3 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их введения в школе через школьный сайт, информационный стенд, родительские собрания |  |  | постоянно |  | Администрация школы, члены рабочей группы |  |  | Оформленный стенд Протоколы родительских собраний | Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |  |  |
| 5.4 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО) |  |  | Июнь-август 2015, 2016 |  | Администрация школы |  |  | Размещение публичного отчета на школьном сайте | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |  |  |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО |  |  | В течение года |  | Директор |  |  | Корректировка плана материально-технического обеспечения | Обеспеченность учебного процесса |  |  |
| 6.2 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. |  |  | В течение года |  | Директор библиотекарь |  |  | Информационная справка Протокол педагогического совета об утверждении УМК приказ | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой |  |  |
| 6.3 | Создание комфортного школьного пространства Мониторинг деятельности школы по реализации требований ФГОС ООО |  |  | В течение года |  | Администрация школы |  |  | Самооценка ОУ, мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса | Получение объективной информации, корректировка деятельности |  |  |
| 6.4 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |  |  | Постоянно |  | Директор Оператор |  |  |  |  |  |  |